## DESCUENTOS
DESCUENTOS POR EXCEDENTE DE ANTICIPOS PRIVADA SAN SEBASTIÁN
CONTRATO | CONTRATISTA | MZA | DEL LT | AL LT | ANTICIPOS |  |  | DESCONTADO | PENDIENTE DE DESCONTAR | CONTRATADO | ESTIMADO | PENDIENTE DE ESTIMAR | TOTAL DE RETENER FG | PENDIENTE DE COBRAR | SE NECESITA USAR FG | DISPONIBLE SIN FG | DISPONIBLE CON FG | 52
[5 empty] | TOTAL ASIGNADO | TOTAL ACUMULADO | TOTAL DISPONIBLE
[18 empty] | ESTIMADO | ADICIONALES | % DE DESC | DESCUENTO | ESTIMADO | ADICIONALES | % DE DESC | DESCUENTO
[5 empty] | 37516674.9469 | 37434149.87 | 82525.0769 | 0 | -3378153.6665 | 112401547.83 | 110495795.34 | 1905752.49 | 5620077.3915 | 1187612.1015 |  | 1187612.1015 | 6807689.493 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | COINVI | 27 | 1 | 12 | 2055538.1993 | 2118953.92 | -63415.7207 | 0 | -63415.7207 | 6157312.92 | 5793475.54 | 363837.38 | 307865.646 | 228599.0259 | NO | 228599.0259 | 536464.6719 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
4 | OBREGÓN | 27 | 13 | 24 | 2758774.5963 | 3397189.21 | -638414.6137 | 0 | -638414.6137 | 8086301.46 | 7888791.12 | 197510.34 | 404315.073 | 122081.1412 | NO ES SUFICIENTE | 122081.1412 | 526396.2142 |  |  | 27.74% | 0 |  |  | 27.74% | 0
5 | POWER | 28 | 1 | 19 | 3144291.6738 | 4106136.71 | -961845.0362 | 0 | -961845.0362 | 9509491.95 | 9344266.22 | 165225.73 | 475474.5975 | 102291.2494 | NO ES SUFICIENTE | 102291.2494 | 577765.8469 |  |  | 100% | 0 |  |  | 100% | 0
6 | FASAR | 29 Y 30 | 1 AL 5 | 1 AL 12 | 3030739.2746 | 2501361 | 529378.2746 | 0 | 0 | 9095795.7 | 9060992.46 | 34803.24 | 454789.785 | 21745.0644 |  | 21745.0644 | 476534.8494 |  |  | 100% | 0 |  |  | 100% | 0
7 | ULIGAB | 31 | 1 | 12 | 2011753.2097 | 2286284.7 | -274531.4903 | 0 | -274531.4903 | 6129473.7 | 6129743.6 | -269.9 | 306473.685 | -167.2031 | SI | -167.2031 | 306306.4819 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
8 | ULIGAB | 31 | 13 | 25 | 1971772.9887 | 1704224.46 | 267548.5287 | 0 | 0 | 6053599.02 | 6053598.82 | 0.2 | 302679.951 | 0.1247 |  | 0.1247 | 302680.0757 |  |  | 100% | 0 |  |  | 100% | 0
9 | ULIGAB | 32 | 1 | 17 | 2740717.5991 | 2097266.75 | 643450.8491 | 0 | 0 | 8209750.56 | 8209749.68 | 0.88 | 410487.528 | 0.55387 |  | 0.55387 | 410488.0819 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
10 | ANGEL ALAMEDA | 33 | 1 | 14 | 2351853.7765 | 2634244.37 | -282390.5935 | 0 | -282390.5935 | 7075507.56 | 6943893.24 | 131614.32 | 353775.378 | 81890.4299 | SI | 81890.4299 | 435665.8079 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
11 | POWER | 33 | 15 | 30 | 3305131.628 | 1999256.51 | 1305875.118 | 0 | 0 | 9814666.56 | 9640417.45 | 174249.11 | 490733.328 | 108226.1222 |  | 108226.1222 | 598959.4502 |  |  | 100% | 0 |  |  | 100% | 0
12 | CONSORCIO RM | 34 | 1 | 22 | 3931966.8876 | 3280741.82 | 651225.0676 | 0 | 0 | 11717929.29 | 11545134.54 | 172794.75 | 585896.4645 | 108186.793 |  | 108186.793 | 694083.2575 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
13 | CONSORCIO RM | 34 | 23 | 41 | 3959359.3054 | 3896158.4 | 63200.9054 | 0 | 0 | 11729504.97 | 11384716.29 | 344788.68 | 586475.2485 | 215458.4461 |  | 215458.4461 | 801933.6946 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
14 | COBYPSA | 35 | 1 | 20 | 3233954.2207 | 3670679.43 | -436725.2093 | 0 | -436725.2093 | 9775251.66 | 9744246.82 | 31004.84 | 488762.583 | 19148.5892 | SI | 19148.5892 | 507911.1722 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
15 | ANGEL ALAMEDA | 36 | 1 | 17 | 3020821.5871 | 3741652.59 | -720831.0029 | 0 | -720831.0029 | 9046962.48 | 8756769.56 | 290192.92 | 452348.124 | 180151.7647 | NO ES SUFICIENTE | 180151.7647 | 632499.8887 |  |  | 100% | 0 |  |  | 100% | 0
[20 empty] | 0% |  |  |  | 0%
Note on Q2: ANALISTA PRESUPUESTO: A PARTIR DE LA ESTIMACIÓN 32
Note on R2: ANALISTA PRESUPUESTO: A PARTIR DE LA ESTIMACIÓN 32
Note on W6: ANALISTA PRESUPUESTO: DESCUENTO PORQUE NO ES SUFICIENTE LO QUE SE TIENE PENDIENTE POR COBRAR EN EL CONTRATO 14
Note on V20: ANALISTA PRESUPUESTO: FORMULA PARA CALCULAR EL % DE DESCUENTO
Note on Z20: ANALISTA PRESUPUESTO: FORMULA PARA CALCULAR EL % DE DESCUENTO

## RESUMEN ANTICIPOS
ANTICIPO PRIVADA SAN SEBASTIÁN
CONTRATO | CONTRATISTA | MANZANA | DEL LT | AL LT | TOTAL ASIGNADO | TOTAL ACUMULADO | TOTAL DISPONIBLE | ACERO |  | BLOCK |  | CONCRETO |  | PINTURA |  | VIGUETA Y BOVEDILLA
[8 empty] | ASIGNADO | ACUMULADO | ASIGNADO | ACUMULADO | ASIGNADO | ACUMULADO | ASIGNADO | ACUMULADO | ASIGNADO | ACUMULADO
[5 empty] | 37516674.9469 | 37434149.87 | 82525.0769 | 14839242.9352 | 13799147.82 | 5670094.2216 | 5332661.21 | 10259866.348 | 10662930.26 | 1288376.592 | 2657805.54 | 5459094.85 | 4981605.04
3 | COINVI | 27 | 1 | 12 | 2055538.1993 | 2118953.92 | -63415.7207 | 837842.245 | 851567.62 | 314395.3104 | 363253.7 | 551482.0032 | 503361.7 | 71660.4751 | 134420.9 | 280158.1656 | 266350
4 | OBREGÓN | 27 | 13 | 24 | 2758774.5963 | 3397189.21 | -638414.6137 | 1041704.6532 | 1831408.46 | 415590.5088 | 430855.37 | 785509.602 | 751059.52 | 91994.6811 | 0 | 423975.1512 | 383865.86
5 | POWER | 28 | 1 | 19 | 3144291.6738 | 4106136.71 | -961845.0362 | 1262076.7679 | 1596310.8 | 481096.9384 | 631840.49 | 827462.5181 | 987840.34 | 107568.7022 | 405642.03 | 466086.7472 | 484503.05
6 | FASAR | 29 Y 30 | 1 AL 5 | 1 AL 12 | 3030739.2746 | 2501361 | 529378.2746 | 1202059.7141 | 543549.9 | 453300.3572 | 343156.88 | 841698.3026 | 979593.9 | 105433.7479 | 300882.6 | 428247.1528 | 334177.72
7 | ULIGAB | 31 | 1 | 12 | 2011753.2097 | 2286284.7 | -274531.4903 | 782613.1682 | 1247328.74 | 298329.8092 | 139829.18 | 551398.4774 | 706928.36 | 68944.6801 | 192198.42 | 310467.0748 | 0
8 | ULIGAB | 31 | 13 | 25 | 1971772.9887 | 1704224.46 | 267548.5287 | 795046.7397 | 548158 | 295962.632 | 297044.1 | 522861.525 | 506215.3 | 68710.9831 | 14580.21 | 289191.1088 | 338226.85
9 | ULIGAB | 32 | 1 | 17 | 2740717.5991 | 2097266.75 | 643450.8491 | 1117122.9933 | 567524.2 | 419193.7472 | 364273.6 | 735309.3376 | 613293.16 | 95547.3002 | 0 | 373544.2208 | 552175.79
10 | ANGEL ALAMEDA | 33 | 1 | 14 | 2351853.7765 | 2634244.37 | -282390.5935 | 956347.5782 | 829492.8 | 356464.636 | 329261.66 | 636364.8431 | 688900.8 | 82458.5568 | 483634.39 | 320218.1624 | 302954.72
11 | POWER | 33 | 15 | 30 | 3305131.628 | 1999256.51 | 1305875.118 | 1257580.2787 | 0 | 489399.2672 | 347203.15 | 948244.4546 | 1041788.87 | 112445.5136 | 216075.75 | 497462.114 | 394188.74
12 | CONSORCIO RM | 34 | 1 | 22 | 3931966.8876 | 3280741.82 | 651225.0676 | 1591156.2248 | 345100 | 603587.1616 | 589203.97 | 1057085.7663 | 1195348.1 | 135911.9029 | 470543.28 | 544225.832 | 680546.47
13 | CONSORCIO RM | 34 | 23 | 41 | 3959359.3054 | 3896158.4 | 63200.9054 | 1511585.4285 | 2022054 | 590028.9076 | 517645.1 | 1128634.9688 | 930313.39 | 134322.3321 | 30485.9 | 594787.6684 | 395660.01
14 | COBYPSA | 35 | 1 | 20 | 3233954.2207 | 3670679.43 | -436725.2093 | 1281921.9983 | 1635444.56 | 486892.02 | 578060.55 | 876611.7262 | 854129.46 | 111319.2894 | 165693.64 | 477209.1868 | 437351.22
15 | ANGEL ALAMEDA | 36 | 1 | 17 | 3020821.5871 | 3741652.59 | -720831.0029 | 1202185.1453 | 1781208.74 | 465852.926 | 401033.46 | 797202.8231 | 904157.36 | 102058.4276 | 243648.42 | 453522.2652 | 411604.61
9

## MEXLAM
MEXLAM
CONTRATO | CONTRATISTA | MANZANA | ACUMULADO | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | ELABORACIÓN | ELABORACIÓN | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL
|  |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 2021-10-04 | 2021-10-09 | 2021-10-18 | 2021-10-23 | 2021-10-18 | 2021-10-23 | 2021-10-18 | 2021-10-23 | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2021-11-01 | 2021-11-06 | 2021-11-08 | 2021-11-13 | 2021-11-15 | 2021-11-20 | 2021-11-22 | 2021-11-27 | 2021-11-29 | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 2021-12-11 | 2021-12-13 | 2021-12-18 | 2021-12-20 | 2021-12-25 | 2021-12-27 | 2022-01-01 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-22 | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2022-01-31 | 2022-02-05 | 2022-02-07 | 2022-02-12
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  |  | 2006797.12 |  | 1314627.3 |  | 0 |  | 391812.04 |  | 488435.4 |  | 1952738.2 |  | 522568.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | COINVI | 27 | 851567.62 | 837119.82 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8659.4 |  | 5788.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | OBREGÓN | 27 | 818710.6 | 0 |  | 272705.56 |  | 0 |  | 160548.64 |  |  |  | 0 |  | 385456.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | POWER | 28 | 999490.8 | 303572 |  | 230149.8 |  | 0 |  | 0 |  | 43065 |  | 422704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | FASAR | 29 Y 30 | 36914.1 | 36914.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | ULIGAB | 31 | 1247328.74 | 829191.2 |  | 418137.54 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | ULIGAB | 31 | 71920 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 71920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | ULIGAB | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | ANGEL ALAMEDA | 33 | 598229.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 231263.4 |  |  |  | 366966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | POWER | 33 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | CONSORCIO RM | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | CONSORCIO RM | 34 | 1053222 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1053222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | COBYPSA | 35 | 999595.2 | 0 |  | 393634.4 |  | 0 |  | 0 |  | 436711 |  | 32137.8 |  | 137112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | ANGEL ALAMEDA | 36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Formulas:
AL = [DEL]+5
DEL = [DEL]+7
DEL = [ELABORACIÓN]+7
ELABORACIÓN = [ELABORACIÓN]+7

## DAC
DAC
CONTRATO | CONTRATISTA | MANZANA | ACUMULADO | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | ELABORACIÓN | ELABORACIÓN | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL
|  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-16 | 2021-10-18 | 2021-10-23 | 2021-10-25 | 2021-10-30 | 2021-11-01 | 2021-11-06 | 2021-11-08 | 2021-11-13 | 2021-11-15 | 2021-11-20 | 2021-11-22 | 2021-11-27 | 2021-11-29 | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 2021-12-11 | 2021-12-13 | 2021-12-18 | 2021-12-20 | 2021-12-25 | 2021-12-27 | 2022-01-01 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-22 | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2022-01-31 | 2022-02-05 | 2022-02-07 | 2022-02-12 | 2022-02-14 | 2022-02-19
|  |  |  | 2021-10-11: 1; 2021-10-18: 2; 2021-10-25: 3; 2021-11-01: 4; 2021-11-08: 5; 2021-11-15: 6; 2021-11-22: 7; 2021-11-29: 8; 2021-12-06: 9; 2021-12-13: 10; 2021-12-20: 11; 2021-12-27: 12; 2022-01-03: 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7
|  |  |  | 2021-10-11: 1558889.2; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 2509892; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 1378603.26; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 1674784.9; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | COINVI | 27 | 0 | 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | OBREGÓN | 27 | 1012697.86 | 2021-10-11: 415001.6; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 21576; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 288060.13; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 288060.13; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | POWER | 28 | 596820 | 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 596820; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | FASAR | 29 Y 30 | 506635.8 | 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 72154.9; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 434480.9; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | ULIGAB | 31 | 0 | 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | ULIGAB | 31 | 476238 | 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 476238; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | ULIGAB | 32 | 567524.2 | 2021-10-11: 567524.2; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | ANGEL ALAMEDA | 33 | 231263.4 | 2021-10-11: 231263.4; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | POWER | 33 | 0 | 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | CONSORCIO RM | 34 | 345100 | 2021-10-11: 345100; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | CONSORCIO RM | 34 | 968832 | 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 595080; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 373752; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | COBYPSA | 35 | 635849.36 | 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 167678; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 234085.68; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 234085.68; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | ANGEL ALAMEDA | 36 | 1781208.74 | 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 652500; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 410550.55; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 718158.19; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Formulas:
ELABORACIÓN = [ELABORACIÓN]+7
DEL = [ELABORACIÓN]+7
DEL = [DEL]+7
AL = [DEL]+5

## IBM
IBM
CONTRATO | CONTRATISTA | MANZANA | ACUMULADO | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | ELABORACIÓN | ELABORACIÓN
|  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 2021-10-04 | 2021-10-09 | 2021-10-11 | 2021-10-16 | 2021-10-18 | 2021-10-23 | 2021-10-25 | 2021-10-30 | 2021-11-01 | 2021-11-06 | 2021-11-08 | 2021-11-13 | 2021-11-15 | 2021-11-20 | 2021-11-22 | 2021-11-27 | 2021-11-29 | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 2021-12-11 | 2021-12-13 | 2021-12-18 | 2021-12-20 | 2021-12-25 | 2021-12-27 | 2022-01-01 | 2022-01-03 | 2022-01-10
|  |  |  | 2021-09-01: 1; 2021-09-27: 2; 2021-10-04: 3; 2021-10-11: 4; 2021-10-18: 5; 2021-10-25: 6; 2021-11-01: 7; 2021-11-08: 8; 2021-11-15: 9; 2021-11-22: 10; 2021-11-29: 11; 2021-12-06: 12; 2021-12-13: 13; 2021-12-20: 14; 2021-12-27: 15; 2022-01-03: 1 | 2
|  |  |  | 88749.74 |  | 35757.7 |  | 120014.41 |  | 47728.2 |  | 49859.7 |  | 135536.08 |  | 201832.43 |  | 205151.57 |  | 292442.5 |  | 410738.84 |  | 245161.13 |  | 130860.18 |  | 112220.26 |  | 0 |  | 0
3 | COINVI | 27 | 0 | 2021-09-01: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0
4 | OBREGÓN | 27 | 0 | 2021-09-01: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0
5 | POWER | 28 | 0 | 2021-09-01: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0
6 | FASAR | 29 Y 30 | 343156.88 | 2021-09-01: 78574.22; 2021-09-27: 35757.7; 2021-10-04: 40862.16; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 53473.68; 2021-11-08: 52848.32; 2021-11-15: 25849.44; 2021-11-22: 55791.36; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0
7 | ULIGAB | 31 | 139829.18 | 2021-09-01: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 25555.03; 2021-11-01: 38853.5; 2021-11-08: 75420.65; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0
8 | ULIGAB | 31 | 297044.1 | 2021-09-01: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 74277.47; 2021-11-22: 99772.99; 2021-11-29: 37719.72; 2021-12-06: 37448.28; 2021-12-13: 47825.64; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0
9 | ULIGAB | 32 | 10175.52 | 2021-09-01: 10175.52; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0
10 | ANGEL ALAMEDA | 33 | 0 | 2021-09-01: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0
11 | POWER | 33 | 0 | 2021-09-01: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0
12 | CONSORCIO RM | 34 | 141737.93 | 2021-09-01: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 59705.28; 2021-11-15: 82032.65; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0
13 | CONSORCIO RM | 34 | 517645.1 | 2021-09-01: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 30047.19; 2021-11-01: 61314.91; 2021-11-08: 17177.32; 2021-11-15: 31177.32; 2021-11-22: 158293.72; 2021-11-29: 109636.36; 2021-12-06: 77943.3; 2021-12-13: 32054.98; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0
14 | COBYPSA | 35 | 225430.57 | 2021-09-01: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 79152.25; 2021-10-11: 47728.2; 2021-10-18: 49859.7; 2021-10-25: 17013.02; 2021-11-01: 15588.66; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 16088.74; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0
15 | ANGEL ALAMEDA | 36 | 401033.46 | 2021-09-01: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 62920.84; 2021-11-01: 32601.68; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 79105.62; 2021-11-22: 80792.03; 2021-11-29: 97805.05; 2021-12-06: 15468.6; 2021-12-13: 32339.64; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0
Formulas:
ELABORACIÓN = [ELABORACIÓN]+7

## PREPA (BLOCK)
PREPA (BLOCK)
CONTRATO | CONTRATISTA | MANZANA | ACUMULADO | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL
|  |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-25 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 2021-10-04 | 2021-10-09 | 2021-10-11 | 2021-10-16 | 2021-10-18 | 2021-10-23 | 2021-10-25 | 2021-10-30 | 2021-11-01 | 2021-11-06 | 2021-11-08 | 2021-11-13 | 2021-11-15 | 2021-11-20 | 2021-11-22 | 2021-11-27 | 2021-11-29 | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 2021-12-11 | 2021-12-13 | 2021-12-18 | 2021-12-20 | 2021-12-25
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 11 |  | 12 |  | 13
|  |  |  | 237797.61 |  | 0 |  | 418581.71 |  | 345315.96 |  | 864535.48 |  | 345452.45 |  | 210563.9 |  | 223459.73 |  | 258503.76 |  | 149275.98 |  | 148813.85 |  | 26993.66 |  | 27314.38 |  | 0
3 | COINVI | 27 | 363253.7 | 2021-09-20: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 79741.74; 2021-10-11: 40218.34; 2021-10-18: 33899.26; 2021-10-25: 76979.9; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 46577.48; 2021-11-15: 34666.6; 2021-11-22: 51170.38; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0
4 | OBREGÓN | 27 | 430855.37 | 2021-09-20: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 137480.32; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 99152.88; 2021-11-15: 82624.33; 2021-11-22: 82624.33; 2021-11-29: 28973.51; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0
5 | POWER | 28 | 631840.49 | 2021-09-20: 192917.84; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 157331.63; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 281591.02; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0
6 | FASAR | 29 Y 30 | 0 | 2021-09-20: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0
7 | ULIGAB | 31 | 0 | 2021-09-20: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0
8 | ULIGAB | 31 | 0 | 2021-09-20: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0
9 | ULIGAB | 32 | 354098.08 | 2021-09-20: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 112134.79; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 173453.5; 2021-10-25: 68509.79; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0
10 | ANGEL ALAMEDA | 33 | 329261.66 | 2021-09-20: 44879.77; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 69373.55; 2021-10-11: 34423.56; 2021-10-18: 98421.09; 2021-10-25: 1505.45; 2021-11-01: 64208.14; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 16450.1; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0
11 | POWER | 33 | 347203.15 | 2021-09-20: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 33742.08; 2021-10-18: 11406.73; 2021-10-25: 49127.3; 2021-11-01: 12209.88; 2021-11-08: 26993.66; 2021-11-15: 57414.99; 2021-11-22: 15481.27; 2021-11-29: 86519.2; 2021-12-06: 26993.66; 2021-12-13: 27314.38; 2021-12-20: 0
12 | CONSORCIO RM | 34 | 447466.04 | 2021-09-20: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 99451.66; 2021-10-18: 265763.88; 2021-10-25: 82250.5; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0
13 | CONSORCIO RM | 34 | 0 | 2021-09-20: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0
14 | COBYPSA | 35 | 352629.98 | 2021-09-20: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 67079.51; 2021-11-01: 134145.88; 2021-11-08: 50735.71; 2021-11-15: 83797.84; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 16871.04; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0
15 | ANGEL ALAMEDA | 36 | 0 | 2021-09-20: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0

## COMARCA
COMARCA
CONTRATO | CONTRATISTA | MANZANA | ACUMULADO | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | ELABORACIÓN | ELABORACIÓN
|  |  |  | 2021-09-20 | 2021-09-25 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 2021-10-04 | 2021-10-09 | 2021-10-11 | 2021-10-16 | 2021-10-18 | 2021-10-23 | 2021-10-25 | 2021-10-30 | 2021-11-01 | 2021-11-06 | 2021-11-08 | 2021-11-13 | 2021-11-15 | 2021-11-20 | 2021-11-22 | 2021-11-27 | 2021-11-29 | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 2021-12-11 | 2021-12-13 | 2021-12-18 | 2021-12-20 | 2021-12-25 | 2021-12-27 | 2022-01-01 | 2022-01-03 | 2022-01-10
|  |  |  | 2021-09-20: 1; 2021-09-27: 2; 2021-10-04: 3; 2021-10-11: 4; 2021-10-18: 5; 2021-10-25: 6; 2021-11-01: 7; 2021-11-08: 8; 2021-11-15: 9; 2021-11-22: 10; 2021-11-29: 11; 2021-12-06: 12; 2021-12-13: 13; 2021-12-20: 14; 2021-12-27: 15; 2022-01-03: 1 | 2
|  |  |  | 398750 |  | 238983.2 |  | 455633.5 |  | 314748.6 |  | 165746.6 |  | 0 |  | 258329.1 |  | 0 |  | 127049 |  | 23455.2 |  | 0 |  | 304842.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | COINVI | 27 | 0 | 2021-09-20: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0
4 | OBREGÓN | 27 | 0 | 2021-09-20: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0
5 | POWER | 28 | 262006.3 | 2021-09-20: 121220; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 39092; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 52774.2; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 48920.1; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0
6 | FASAR | 29 Y 30 | 558377.6 | 2021-09-20: 244035; 2021-09-27: 119625; 2021-10-04: 48253.1; 2021-10-11: 16614.1; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 23455.2; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 106395.2; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0
7 | ULIGAB | 31 | 192850 | 2021-09-20: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 112711.4; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 53751.5; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 26387.1; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0
8 | ULIGAB | 31 | 89911.6 | 2021-09-20: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 41046.6; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 48865; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0
9 | ULIGAB | 32 | 347463.5 | 2021-09-20: 33495; 2021-09-27: 119358.2; 2021-10-04: 78891.6; 2021-10-11: 115718.7; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0
10 | ANGEL ALAMEDA | 33 | 0 | 2021-09-20: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0
11 | POWER | 33 | 532408.1 | 2021-09-20: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 129896.8; 2021-10-11: 93307.5; 2021-10-18: 75629.1; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 62547.2; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 73297.5; 2021-11-22: 23455.2; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 74274.8; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0
12 | CONSORCIO RM | 34 | 0 | 2021-09-20: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0
13 | CONSORCIO RM | 34 | 47850 | 2021-09-20: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 47850; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0
14 | COBYPSA | 35 | 326058.6 | 2021-09-20: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 159500; 2021-10-11: 105722.4; 2021-10-18: 42267.5; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 18568.7; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0
15 | ANGEL ALAMEDA | 36 | 0 | 2021-09-20: 0; 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0
Formulas:
ELABORACIÓN = [ELABORACIÓN]+7
Note on Q8: ANALISTA PRESUPUESTO: NO SE PAGO
Note on E12: ANALISTA PRESUPUESTO: SE PAGO DE MAS POR CONFUSIÓN EN LA HOJA, SE PAGARON $230,178.80

## VALMAR
VALMAR
CONTRATO | CONTRATISTA | MANZANA | ACUMULADO | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL
[5 empty] | 1900-01-04 | 1900-01-06 | 1900-01-11 | 1900-01-13 | 1900-01-18 | 1900-01-20 | 1900-01-25 | 1900-01-27 | 1900-02-01 | 1900-02-03 | 1900-02-08 | 1900-02-10 | 1900-02-15 | 1900-02-17 | 1900-02-22 | 1900-02-24 | 1900-03-01 | 1900-03-03 | 1900-03-08 | 1900-03-10 | 1900-03-15 | 1900-03-17 | 1900-03-22 | 1900-03-24 | 1900-03-29 | 2021-12-18 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-31
|  |  |  | 1 | 1900-01-06: 2; 1900-01-13: 3; 1900-01-20: 4; 1900-01-27: 5; 1900-02-03: 6; 1900-02-10: 7; 1900-02-17: 8; 1900-02-24: 9; 1900-03-03: 10; 1900-03-10: 11; 1900-03-17: 12; 1900-03-24: 13; 2021-12-18: 14; 2021-12-25: 15
|  |  |  | 203253.46 | 1900-01-06: 43986.62; 1900-01-13: 376568.02; 1900-01-20: 496829.28; 1900-01-27: 649966.21; 1900-02-03: 659507.56; 1900-02-10: 427664.28; 1900-02-17: 459784.91; 1900-02-24: 572466.38; 1900-03-03: 496840.41; 1900-03-10: 417239.82; 1900-03-17: 289958.24; 1900-03-24: 241470.24; 2021-12-18: 0; 2021-12-25: 0
3 | COINVI | 27 | 0 | 0 | 1900-01-06: 0; 1900-01-13: 0; 1900-01-20: 0; 1900-01-27: 0; 1900-02-03: 0; 1900-02-10: 0; 1900-02-17: 0; 1900-02-24: 0; 1900-03-03: 0; 1900-03-10: 0; 1900-03-17: 0; 1900-03-24: 0; 2021-12-18: 0; 2021-12-25: 0
4 | OBREGÓN | 27 | 751059.52 | 0 | 1900-01-06: 0; 1900-01-13: 55901.1; 1900-01-20: 93744.94; 1900-01-27: 113187.81; 1900-02-03: 30329.24; 1900-02-10: 49457.76; 1900-02-17: 70962.19; 1900-02-24: 71762.24; 1900-03-03: 68852.96; 1900-03-10: 70792.48; 1900-03-17: 63034.4; 1900-03-24: 63034.4; 2021-12-18: 0; 2021-12-25: 0
5 | POWER | 28 | 725834.04 | 203253.46 | 1900-01-06: 43986.62; 1900-01-13: 119280.48; 1900-01-20: 92127.2; 1900-01-27: 77580.8; 1900-02-03: 57215.84; 1900-02-10: 48488; 1900-02-17: 76165.6; 1900-02-24: 7736.04; 1900-03-03: 0; 1900-03-10: 0; 1900-03-17: 0; 1900-03-24: 0; 2021-12-18: 0; 2021-12-25: 0
6 | FASAR | 29 Y 30 | 0 | 0 | 1900-01-06: 0; 1900-01-13: 0; 1900-01-20: 0; 1900-01-27: 0; 1900-02-03: 0; 1900-02-10: 0; 1900-02-17: 0; 1900-02-24: 0; 1900-03-03: 0; 1900-03-10: 0; 1900-03-17: 0; 1900-03-24: 0; 2021-12-18: 0; 2021-12-25: 0
7 | ULIGAB | 31 | 497464.26 | 0 | 1900-01-06: 0; 1900-01-13: 27750.1; 1900-01-20: 88314.86; 1900-01-27: 115966.36; 1900-02-03: 96976; 1900-02-10: 63820.88; 1900-02-17: 28123.04; 1900-02-24: 34911.36; 1900-03-03: 41601.66; 1900-03-10: 0; 1900-03-17: 0; 1900-03-24: 0; 2021-12-18: 0; 2021-12-25: 0
8 | ULIGAB | 31 | 0 | 0 | 1900-01-06: 0; 1900-01-13: 0; 1900-01-20: 0; 1900-01-27: 0; 1900-02-03: 0; 1900-02-10: 0; 1900-02-17: 0; 1900-02-24: 0; 1900-03-03: 0; 1900-03-10: 0; 1900-03-17: 0; 1900-03-24: 0; 2021-12-18: 0; 2021-12-25: 0
9 | ULIGAB | 32 | 145621.76 | 0 | 1900-01-06: 0; 1900-01-13: 0; 1900-01-20: 0; 1900-01-27: 70877.74; 1900-02-03: 44681.46; 1900-02-10: 30062.56; 1900-02-17: 0; 1900-02-24: 0; 1900-03-03: 0; 1900-03-10: 0; 1900-03-17: 0; 1900-03-24: 0; 2021-12-18: 0; 2021-12-25: 0
10 | ANGEL ALAMEDA | 33 | 0 | 0 | 1900-01-06: 0; 1900-01-13: 0; 1900-01-20: 0; 1900-01-27: 0; 1900-02-03: 0; 1900-02-10: 0; 1900-02-17: 0; 1900-02-24: 0; 1900-03-03: 0; 1900-03-10: 0; 1900-03-17: 0; 1900-03-24: 0; 2021-12-18: 0; 2021-12-25: 0
11 | POWER | 33 | 493646.24 | 0 | 1900-01-06: 0; 1900-01-13: 0; 1900-01-20: 0; 1900-01-27: 52367.04; 1900-02-03: 125162.96; 1900-02-10: 105593.06; 1900-02-17: 81545.1; 1900-02-24: 128978.08; 1900-03-03: 0; 1900-03-10: 0; 1900-03-17: 0; 1900-03-24: 0; 2021-12-18: 0; 2021-12-25: 0
12 | CONSORCIO RM | 34 | 993789.4 | 0 | 1900-01-06: 0; 1900-01-13: 173636.34; 1900-01-20: 222642.28; 1900-01-27: 107453.7; 1900-02-03: 151014.02; 1900-02-10: 0; 1900-02-17: 88412.3; 1900-02-24: 189535.88; 1900-03-03: 38790.4; 1900-03-10: 22304.48; 1900-03-17: 0; 1900-03-24: 0; 2021-12-18: 0; 2021-12-25: 0
13 | CONSORCIO RM | 34 | 649674.59 | 0 | 1900-01-06: 0; 1900-01-13: 0; 1900-01-20: 0; 1900-01-27: 0; 1900-02-03: 0; 1900-02-10: 83463.28; 1900-02-17: 0; 1900-02-24: 46281.68; 1900-03-03: 145602.27; 1900-03-10: 210437.92; 1900-03-17: 116371.2; 1900-03-24: 47518.24; 2021-12-18: 0; 2021-12-25: 0
14 | COBYPSA | 35 | 174288.26 | 0 | 1900-01-06: 0; 1900-01-13: 0; 1900-01-20: 0; 1900-01-27: 53068.26; 1900-02-03: 66913.44; 1900-02-10: 0; 1900-02-17: 25213.76; 1900-02-24: 0; 1900-03-03: 29092.8; 1900-03-10: 0; 1900-03-17: 0; 1900-03-24: 0; 2021-12-18: 0; 2021-12-25: 0
15 | ANGEL ALAMEDA | 36 | 904157.36 | 0 | 1900-01-06: 0; 1900-01-13: 0; 1900-01-20: 0; 1900-01-27: 59464.5; 1900-02-03: 87214.6; 1900-02-10: 46778.74; 1900-02-17: 89362.92; 1900-02-24: 93261.1; 1900-03-03: 172900.32; 1900-03-10: 113704.94; 1900-03-17: 110552.64; 1900-03-24: 130917.6; 2021-12-18: 0; 2021-12-25: 0
88314.86
3636.6
Note on K10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: REVISAR SI SE PAGO

## COMBAG
COMBAG
CONTRATO | CONTRATISTA | MANZANA | ACUMULADO | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL
[5 empty] | 1900-01-04 | 1900-01-06 | 1900-01-11 | 1900-01-13 | 1900-01-18 | 1900-01-20 | 1900-01-25 | 1900-01-27 | 1900-02-01 | 1900-02-03 | 1900-02-08 | 1900-02-10 | 1900-02-15 | 1900-02-17 | 1900-02-22 | 1900-02-24 | 1900-03-01 | 1900-03-03 | 1900-03-08 | 1900-03-10 | 1900-03-15 | 1900-03-17 | 1900-03-22 | 1900-03-24 | 1900-03-29 | 1900-03-31 | 1900-04-05 | 1900-04-07 | 1900-04-12 | 1900-04-14 | 1900-04-19 | 1900-04-21 | 1900-04-26
|  |  |  | 1 | 1900-01-06: 2; 1900-01-13: 3; 1900-01-20: 4; 1900-01-27: 5; 1900-02-03: 6; 1900-02-10: 7; 1900-02-17: 8; 1900-02-24: 9; 1900-03-03: 10; 1900-03-10: 11; 1900-03-17: 12; 1900-03-24: 13; 1900-03-31: 14; 1900-04-07: 15; 1900-04-14: 16; 1900-04-21: 17
|  |  |  | 528957.1 | 1900-01-06: 391826.83; 1900-01-13: 286960.8; 1900-01-20: 440069.2; 1900-01-27: 678614.5; 1900-02-03: 227710.9; 1900-02-10: 268757.5; 1900-02-17: 147572.3; 1900-02-24: 0; 1900-03-03: 0; 1900-03-10: 0; 1900-03-17: 0; 1900-03-24: 0; 1900-03-31: 0; 1900-04-07: 0; 1900-04-14: 0; 1900-04-21: 0
3 | COINVI | 27 | 503361.7 | 164285 | 1900-01-06: 31273.6; 1900-01-13: 46864; 1900-01-20: 31273.6; 1900-01-27: 56683.4; 1900-02-03: 29319; 1900-02-10: 93820.8; 1900-02-17: 49842.3; 1900-02-24: 0; 1900-03-03: 0; 1900-03-10: 0; 1900-03-17: 0; 1900-03-24: 0; 1900-03-31: 0; 1900-04-07: 0; 1900-04-14: 0; 1900-04-21: 0
4 | OBREGÓN | 27 | 0 | 0 | 1900-01-06: 0; 1900-01-13: 0; 1900-01-20: 0; 1900-01-27: 0; 1900-02-03: 0; 1900-02-10: 0; 1900-02-17: 0; 1900-02-24: 0; 1900-03-03: 0; 1900-03-10: 0; 1900-03-17: 0; 1900-03-24: 0; 1900-03-31: 0; 1900-04-07: 0; 1900-04-14: 0; 1900-04-21: 0
5 | POWER | 28 | 0 | 0 | 1900-01-06: 0; 1900-01-13: 0; 1900-01-20: 0; 1900-01-27: 0; 1900-02-03: 0; 1900-02-10: 0; 1900-02-17: 0; 1900-02-24: 0; 1900-03-03: 0; 1900-03-10: 0; 1900-03-17: 0; 1900-03-24: 0; 1900-03-31: 0; 1900-04-07: 0; 1900-04-14: 0; 1900-04-21: 0
6 | FASAR | 29 Y 30 | 421216.3 | 0 | 1900-01-06: 39092; 1900-01-13: 114344.1; 1900-01-20: 69388.3; 1900-01-27: 127049; 1900-02-03: 42023.9; 1900-02-10: 29319; 1900-02-17: 0; 1900-02-24: 0; 1900-03-03: 0; 1900-03-10: 0; 1900-03-17: 0; 1900-03-24: 0; 1900-03-31: 0; 1900-04-07: 0; 1900-04-14: 0; 1900-04-21: 0
7 | ULIGAB | 31 | 16614.1 | 0 | 1900-01-06: 0; 1900-01-13: 0; 1900-01-20: 0; 1900-01-27: 16614.1; 1900-02-03: 0; 1900-02-10: 0; 1900-02-17: 0; 1900-02-24: 0; 1900-03-03: 0; 1900-03-10: 0; 1900-03-17: 0; 1900-03-24: 0; 1900-03-31: 0; 1900-04-07: 0; 1900-04-14: 0; 1900-04-21: 0
8 | ULIGAB | 31 | 416303.7 | 0 | 1900-01-06: 29507.5; 1900-01-13: 53432.5; 1900-01-20: 84761.2; 1900-01-27: 107871.3; 1900-02-03: 39092; 1900-02-10: 47887.7; 1900-02-17: 53751.5; 1900-02-24: 0; 1900-03-03: 0; 1900-03-10: 0; 1900-03-17: 0; 1900-03-24: 0; 1900-03-31: 0; 1900-04-07: 0; 1900-04-14: 0; 1900-04-21: 0
9 | ULIGAB | 32 | 120207.9 | 0 | 1900-01-06: 31273.6; 1900-01-13: 0; 1900-01-20: 0; 1900-01-27: 43978.5; 1900-02-03: 44955.8; 1900-02-10: 0; 1900-02-17: 0; 1900-02-24: 0; 1900-03-03: 0; 1900-03-10: 0; 1900-03-17: 0; 1900-03-24: 0; 1900-03-31: 0; 1900-04-07: 0; 1900-04-14: 0; 1900-04-21: 0
10 | ANGEL ALAMEDA | 33 | 688900.8 | 352709.6 | 1900-01-06: 110434.9; 1900-01-13: 72320.2; 1900-01-20: 45933.1; 1900-01-27: 63524.5; 1900-02-03: 22477.9; 1900-02-10: 21500.6; 1900-02-17: 0; 1900-02-24: 0; 1900-03-03: 0; 1900-03-10: 0; 1900-03-17: 0; 1900-03-24: 0; 1900-03-31: 0; 1900-04-07: 0; 1900-04-14: 0; 1900-04-21: 0
11 | POWER | 33 | 15734.53 | 0 | 1900-01-06: 15734.53; 1900-01-13: 0; 1900-01-20: 0; 1900-01-27: 0; 1900-02-03: 0; 1900-02-10: 0; 1900-02-17: 0; 1900-02-24: 0; 1900-03-03: 0; 1900-03-10: 0; 1900-03-17: 0; 1900-03-24: 0; 1900-03-31: 0; 1900-04-07: 0; 1900-04-14: 0; 1900-04-21: 0
12 | CONSORCIO RM | 34 | 201558.7 | 11962.5 | 1900-01-06: 0; 1900-01-13: 0; 1900-01-20: 96752.7; 1900-01-27: 92843.5; 1900-02-03: 0; 1900-02-10: 0; 1900-02-17: 0; 1900-02-24: 0; 1900-03-03: 0; 1900-03-10: 0; 1900-03-17: 0; 1900-03-24: 0; 1900-03-31: 0; 1900-04-07: 0; 1900-04-14: 0; 1900-04-21: 0
13 | CONSORCIO RM | 34 | 232788.8 | 0 | 1900-01-06: 134510.7; 1900-01-13: 0; 1900-01-20: 27912.5; 1900-01-27: 70365.6; 1900-02-03: 0; 1900-02-10: 0; 1900-02-17: 0; 1900-02-24: 0; 1900-03-03: 0; 1900-03-10: 0; 1900-03-17: 0; 1900-03-24: 0; 1900-03-31: 0; 1900-04-07: 0; 1900-04-14: 0; 1900-04-21: 0
14 | COBYPSA | 35 | 353782.6 | 0 | 1900-01-06: 0; 1900-01-13: 0; 1900-01-20: 84047.8; 1900-01-27: 99684.6; 1900-02-03: 49842.3; 1900-02-10: 76229.4; 1900-02-17: 43978.5; 1900-02-24: 0; 1900-03-03: 0; 1900-03-10: 0; 1900-03-17: 0; 1900-03-24: 0; 1900-03-31: 0; 1900-04-07: 0; 1900-04-14: 0; 1900-04-21: 0
15 | ANGEL ALAMEDA | 36 | 0 | 0 | 1900-01-06: 0; 1900-01-13: 0; 1900-01-20: 0; 1900-01-27: 0; 1900-02-03: 0; 1900-02-10: 0; 1900-02-17: 0; 1900-02-24: 0; 1900-03-03: 0; 1900-03-10: 0; 1900-03-17: 0; 1900-03-24: 0; 1900-03-31: 0; 1900-04-07: 0; 1900-04-14: 0; 1900-04-21: 0

## PREPA (V Y B)
PREPA (VIGUETA Y BOVEDILLA)
CONTRATO | CONTRATISTA | MANZANA | ACUMULADO | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL
 | time axis 2021-09-27 to 2022-02-26
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8
|  |  |  | 521849.35 |  | 289748.37 |  | 263794.19 |  | 826721.94 |  | 786389.19 |  | 348034.67 |  | 724294.11 |  | 353812.49 |  | 318943.72 |  | 276238.09 |  | 209998.37 |  | 53205.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8574.64 |  | 0 |  | 0
3 | COINVI | 27 | 266350 | 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 45328.46; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 70606.34; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 70606.34; 2021-11-22: 79808.86; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0; 2022-01-10: 0; 2022-01-17: 0; 2022-01-24: 0; 2022-01-31: 0; 2022-02-07: 0; 2022-02-14: 0; 2022-02-21: 0
4 | OBREGÓN | 27 | 383865.86 | 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 90454.28; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 68485.92; 2021-11-15: 69096.05; 2021-11-22: 41049.48; 2021-11-29: 61574.22; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 53205.91; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0; 2022-01-10: 0; 2022-01-17: 0; 2022-01-24: 0; 2022-01-31: 0; 2022-02-07: 0; 2022-02-14: 0; 2022-02-21: 0
5 | POWER | 28 | 484503.05 | 2021-09-27: 244436.23; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 238794.96; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0; 2022-01-10: 0; 2022-01-17: 0; 2022-01-24: 0; 2022-01-31: 0; 2022-02-07: 1271.86; 2022-02-14: 0; 2022-02-21: 0
6 | FASAR | 29 Y 30 | 334177.72 | 2021-09-27: 106704.62; 2021-10-04: 126917.62; 2021-10-11: 33548.24; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 63462.1; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0; 2022-01-10: 0; 2022-01-17: 0; 2022-01-24: 0; 2022-01-31: 0; 2022-02-07: 3545.14; 2022-02-14: 0; 2022-02-21: 0
7 | ULIGAB | 31 | 0 | 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0; 2022-01-10: 0; 2022-01-17: 0; 2022-01-24: 0; 2022-01-31: 0; 2022-02-07: 0; 2022-02-14: 0; 2022-02-21: 0
8 | ULIGAB | 31 | 338226.85 | 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 67786.84; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 71408.13; 2021-11-01: 22544.76; 2021-11-08: 87712.97; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 88774.15; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0; 2022-01-10: 0; 2022-01-17: 0; 2022-01-24: 0; 2022-01-31: 0; 2022-02-07: 0; 2022-02-14: 0; 2022-02-21: 0
9 | ULIGAB | 32 | 552175.79 | 2021-09-27: 87283.31; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 48653.44; 2021-10-18: 90997.73; 2021-10-25: 26602.95; 2021-11-01: 57653.32; 2021-11-08: 23557.67; 2021-11-15: 94695.97; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 121224.22; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0; 2022-01-10: 0; 2022-01-17: 0; 2022-01-24: 0; 2022-01-31: 0; 2022-02-07: 1507.18; 2022-02-14: 0; 2022-02-21: 0
10 | ANGEL ALAMEDA | 33 | 302954.72 | 2021-09-27: 83425.19; 2021-10-04: 45489.97; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 112100.1; 2021-10-25: 61939.46; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0; 2022-01-10: 0; 2022-01-17: 0; 2022-01-24: 0; 2022-01-31: 0; 2022-02-07: 0; 2022-02-14: 0; 2022-02-21: 0
11 | POWER | 33 | 394188.74 | 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 394188.74; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0; 2022-01-10: 0; 2022-01-17: 0; 2022-01-24: 0; 2022-01-31: 0; 2022-02-07: 0; 2022-02-14: 0; 2022-02-21: 0
12 | CONSORCIO RM | 34 | 680546.47 | 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 113805.67; 2021-10-18: 164913.1; 2021-10-25: 192345.48; 2021-11-01: 207419.76; 2021-11-08: 0; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 0; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0; 2022-01-10: 0; 2022-01-17: 0; 2022-01-24: 0; 2022-01-31: 0; 2022-02-07: 2062.46; 2022-02-14: 0; 2022-02-21: 0
13 | CONSORCIO RM | 34 | 395660.01 | 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 279734.84; 2021-11-15: 0; 2021-11-22: 0; 2021-11-29: 115925.17; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0; 2022-01-10: 0; 2022-01-17: 0; 2022-01-24: 0; 2022-01-31: 0; 2022-02-07: 0; 2022-02-14: 0; 2022-02-21: 0
14 | COBYPSA | 35 | 437351.22 | 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 72012.32; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 58855.43; 2021-10-25: 39904.43; 2021-11-01: 60416.83; 2021-11-08: 82182.32; 2021-11-15: 43519.57; 2021-11-22: 60660.9; 2021-11-29: 19611.42; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0; 2022-01-10: 0; 2022-01-17: 0; 2022-01-24: 0; 2022-01-31: 0; 2022-02-07: 188; 2022-02-14: 0; 2022-02-21: 0
15 | ANGEL ALAMEDA | 36 | 411604.61 | 2021-09-27: 0; 2021-10-04: 0; 2021-10-11: 0; 2021-10-18: 0; 2021-10-25: 0; 2021-11-01: 0; 2021-11-08: 119158.29; 2021-11-15: 75894.56; 2021-11-22: 137424.48; 2021-11-29: 79127.28; 2021-12-06: 0; 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0; 2022-01-10: 0; 2022-01-17: 0; 2022-01-24: 0; 2022-01-31: 0; 2022-02-07: 0; 2022-02-14: 0; 2022-02-21: 0

## GRAFFITI
GRAFFITI
CONTRATO | CONTRATISTA | MANZANA | ACUMULADO | DEL | AL | DEL | AL | DEL | AL | ELABORACIÓN | ELABORACIÓN | ELABORACIÓN | ELABORACIÓN | ELABORACIÓN | ELABORACIÓN | ELABORACIÓN | ELABORACIÓN | ELABORACIÓN | ELABORACIÓN | ELABORACIÓN | ELABORACIÓN | ELABORACIÓN | ELABORACIÓN | ELABORACIÓN | ELABORACIÓN | ELABORACIÓN
|  |  |  | 2021-12-13 | 2021-12-18 | 2021-12-20 | 2021-12-25 | 2021-12-27 | 2022-01-01 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25
|  |  |  | 2021-12-13: 1; 2021-12-20: 2; 2021-12-27: 3; 2022-01-03: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  |  | 2021-12-13: 713414.26; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 373835.34 | 0 | 533154.49 | 129896.45 | 225372.87 | 177107.75 | 176306.83 | 31811.38 | 266420.27 | 30485.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | COINVI | 27 | 134420.9 | 2021-12-13: 45867.03; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 0 | 0 | 46663.26 | 0 | 0 | 41890.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | OBREGÓN | 27 | 0 | 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | POWER | 28 | 405642.03 | 2021-12-13: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 164382.26 | 0 | 11929.27 | 0 | 123292.58 | 13254.74 | 92783.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | FASAR | 29 Y 30 | 300882.6 | 2021-12-13: 79528.44; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 0 | 0 | 26509.48 | 129896.45 | 46391.59 | 0 | 0 | 18556.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ULIGAB | 31 | 192198.42 | 2021-12-13: 125920.03; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 0 | 0 | 66278.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ULIGAB | 31 | 14580.21 | 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 0 | 0 | 14580.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ULIGAB | 32 | 0 | 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ANGEL ALAMEDA | 33 | 483634.39 | 2021-12-13: 119035.08; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 42433.96 | 0 | 197533.21 | 0 | 55688.7 | 68943.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | POWER | 33 | 216075.75 | 2021-12-13: 143174.68; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 13254.74 | 0 | 26509.48 | 0 | 0 | 13254.74 | 19882.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | CONSORCIO RM | 34 | 470543.28 | 2021-12-13: 107363.4; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 64948.23 | 0 | 66273.7 | 0 | 0 | 39764.22 | 0 | 13254.74 | 178938.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | CONSORCIO RM | 34 | 30485.9 | 2021-12-13: 0; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30485.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | COBYPSA | 35 | 165693.64 | 2021-12-13: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 88816.15 | 0 | 76877.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ANGEL ALAMEDA | 36 | 243648.42 | 2021-12-13: 92525.6; 2021-12-20: 0; 2021-12-27: 0; 2022-01-03: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63641.54 | 0 | 87481.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
ELABORACIÓN = [ELABORACIÓN]+7

## MUESTRA
COMARCA
CONTRATO | CONTRATISTA | MANZANA | ACUMULADO | DEL | AL | DEL | AL
[5 empty] | 1900-01-04 | 1900-01-06 | 1900-01-11
|  |  |  | 1 |  | 2
|  |  |  | 0 |  | 0
3 | COINVI | 27 | 0 | 0 |  | 0
4 | OBREGÓN | 27 | 0 | 0 |  | 0
5 | POWER | 28 | 0 | 0 |  | 0
6 | FASAR | 29 Y 30 | 0 | 0 |  | 0
7 | ULIGAB | 31 | 0 | 0 |  | 0
8 | ULIGAB | 31 | 0 | 0 |  | 0
9 | ULIGAB | 32 | 0 | 0 |  | 0
10 | ANGEL ALAMEDA | 33 | 0 | 0 |  | 0
11 | POWER | 33 | 0 | 0 |  | 0
12 | CONSORCIO RM | 34 | 0 | 0 |  | 0
13 | CONSORCIO RM | 34 | 0 | 0 |  | 0
14 | COBYPSA | 35 | 0 | 0 |  | 0
15 | ANGEL ALAMEDA | 36 | 0 | 0 |  | 0
Formulas:
AL = [DEL]+5
DEL = [DEL]+7